Zał. nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu .................................... 2019 r. pomiędzy :

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Parkowa 3,                   86-100 Świecie, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000102352

Wysokość kapitału zakładowego ……………………………………… PLN

NIP 559-000-49-92, Regon 090522228,

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Andrzeja Kozłowskiego

a firmą ...........................................................................................................................

mająca swą siedzibę w ……………………………………………………………………….

tel./fax: .... ..............., .........................,

NIP ……………….., Regon ...........................,

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

..............................................................................

o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego została wybrana oferta Wykonawcy, który oświadcza, że zakres świadczenia wynikający
z postanowień niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.

§ 1

- Przedmiotem umowy są prace budowlane obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego 
i Królowej Bony na osiedlu Marianki IV w Świeciu – II etap.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany według dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego
 i Królowej Bony na osiedlu Marianki IV w Świeciu – II etap opisujący roboty
 w kolejności ich technologicznego wykonania z podaniem ilości jednostek obmiarowych robót – wynikających z dokumentacji projektowej.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) oferta Wykonawcy,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

c) dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisania niniejszej umowy jest zaznajomiony z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego, że 
w kalkulacji przedstawionej w ofercie uwzględnił okoliczności, które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu umownym. Zaniedbania w tym względzie obciążają Wykonawcę.

§ 2

Obowiązki stron umowy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie terenu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy,

2)  przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3)  zapłata za wykonane i odebrane roboty,

4) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z poniższych poleceń:

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 
w dokumentacji projektowej,

5) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie przedmiot umowy zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami,

2) przyjęcie terenu od Zamawiającego,

3) przedstawienie Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy opłaconej polisy na cały okres trwania umowy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
 z przedmiotem zamówienia.

4) wykonanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5) roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Należy się stosować do wszystkich uwag i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej,

6) koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

7) ma obowiązek (jeżeli zachodzi taka potrzeba)  wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy oraz jest zobowiązany do wykonania oznakowania zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po robotach. Zamawiający ma prawo do wstrzymania niektórych robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu,

8) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

9) oznaczenie na koszt własny terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające,

10) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

11) wywóz odpadów do Międzygminnego Kompleksu unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W trakcie realizacji na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejscu wskazanym wyżej,

12) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

13) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego oraz skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: protokołów badań 
i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dziennika budowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania we własnym zakresie prób i pomiarów kontrolnych,

14) wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów,

15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu czystego
 i nadającego się do użytkowania,

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź jakiejkolwiek części majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymienienie na nowy na własny koszt,

17) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

18) natychmiastowe wykonanie prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia,

19) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,

20) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zakupionych i dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie,

21) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, a w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający,

22) na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić do wykonywania robót,

23)podejmować współpracę i koordynację prac z ewentualnymi Wykonawcami robót branży drogowej.

§ 3

Termin realizacji

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową                             w terminie: do dnia  …………………………… r. z zastrzeżeniem, że termin początkowy rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy zacznie bieg                           w terminie ….. dni od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie jedynie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może również ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zajście okoliczności, o których mowa w ust. 4 wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosowną notatką służbową, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót może nastąpić maksymalnie o tyle dni ile trwały przyczyny leżące po stronie Zamawiającego.

- Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu również 
w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie na piśmie gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pod warunkiem dokonania odbioru bez uwag, przy zachowaniu ustaleń paragrafu 6.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia w kwocie brutto ........................ zł słownie:......................................................./100)

w tym wynagrodzenie netto w wysokości ……………….…………. (słownie:................................../100)

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości …………(słownie:............................/100).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota umowna zawiera w szczególności: opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz wszystkimi innymi robotami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy wraz z odtworzeniem wszystkich nawierzchni, które uległy w trakcie robót budowlanych usunięciu i/lub zniszczeniu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych, odtworzeniu zieleni, nasadzeniach, uzupełnieniu warstw gruntowych trawników itp. zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

4. Podstawą płatności za zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT, prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy po całkowitym wykonaniu zamówienia.

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

6. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego ulokowanego w Bank Millennium S.A. o/Świecie Nr 97 1160 2202 0000 0000 60889 7695 na konto Wykonawcy.

- Płatnikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu,
ul. Parkowa 3,  86-100 Świecie posiadający NIP 559-000-49-92.

§ 5

Rozliczenie robót

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym załącznikiem do faktury końcowej będzie rozliczenie końcowe 
z podwykonawcami (jeżeli będą występowali) z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych
i odebranych prac. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania (prawidłowo wystawionej) przez Zamawiającego.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- zapłata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy;

- w przypadku realizowania robót siłami podwykonawców – Wykonawca 
w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę, przedłoży
w siedzibie Zamawiającego  kserokopię potwierdzonego przez Bank przelewu, dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokole stanowiącym podstawę do wystawienia faktury albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tego protokołu zostały przez Wykonawcę uregulowane; w przeciwnym wypadku – Wykonawca wraz z fakturą przedłoży oświadczenie, że wykonany zakres robót zrealizował siłami własnymi.

- Strony są zgodne, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich podwykonawców, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub związane z tym wydatki, w tym zapłacone w ten sposób wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, koszty obsługi prawnej (podwykonawcy lub Zamawiającego), etc., w terminie do trzech dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może również potrącić omawiane należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6

Odbiór robót

1.  Odbiór robót będzie jednorazowy po wykonaniu całości zadania.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 
5 dni roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o zakończeniu całości robót. Odbiór końcowy następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania robót

.

1. Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. w wysokości ......... zł (słownie: ........................../100).

2.  Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie ...................

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień dokonania przez zamawiającego odbioru końcowego (od którego liczony jest początek biegu terminu gwarancji).

4. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego niezwłocznie po upływie terminu rękojmi za wady albo gwarancji jakości.

§ 8

Oświadczenie wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

a)  roboty wykona zgodnie ze sztuką budowlaną, postanowieniami niniejszej umowy, normami obowiązującymi przy robotach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik i integralną część niniejszej umowy, z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,

c)   zbadał i zapoznał się  z otrzymaną od Zamawiającego dokumentację projektową
i stwierdza, iż dokumentacja ta jest wystarczająca dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nie wnosi do jej postanowień żadnych zastrzeżeń i uwag, pod rygorem utraty prawa do ich wnoszenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

d) zapewnia we własnym zakresie użycie materiału koniecznego  do realizacji zamówienia,

e) zapewnia, że materiał użyty do realizacji zadania odpowia co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom dokumentacji projektowej,

f) zapewnia okazanie na każde żądanie Zamawiającego danych o użytych do realizacji  przedmiotu zamówienia  materiałów potwierdzających spełnienie wymagań pod lit. e.

§ 9

Sposób wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych siłami własnymi: (rodzaj prac i ich procentowy udział w całości zamówienia.)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych za pomocą niżej wymienionych podwykonawców: (rodzaj prac i ich procentowy udział w całości zamówienia.)

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję generalnego wykonawcy, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10

Zasady wykonywania, rozliczania i regulowania wynagrodzenia w przypadku powierzenia części wykonania przedmiotu umowy  podwykonawcom
 w lub dalszym podwykonawcom.

1. Wykonawca w przypadku powierzenia części  wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców zobowiązany jest do:

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                    i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b) informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części wykonanych robót, naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

c) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą przed zawarciem umowy z potencjalnym podwykonawcą.

2. Zamawiający ma prawo wnieść do przedłożonego projektu uwagi i zastrzeżenia obejmujące min. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, które nie może być mniejsze niż wartość procentowego udziału prac wykonywanych przez podwykonawcę  w całości prac obejmujących całość przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonej części robót danemu podwykonawcy dopiero po akceptacji przesłanego Zamawiającemu projektu  do którego Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu lub w sytuacji gdy Zamawiający zgłosił zastrzeżenia lub uwagi zaakceptowane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia odbioru projektu umowy z zaakceptowanymi uwagami i zastrzeżeniami wniesionymi przez Zamawiającego.

4. Zawarcie umowy wbrew warunkom określonym w pkt. 1 „a” i „c” skutkować będzie obowiązkiem wykonania części zadania, które będzie być wykonane przez podwykonawcę własnymi siłami Wykonawcy lub jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej                     w wysokości 50.000 zł.,  lub Zamawiający będzie uprawniony do  odstąpienia  od umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Wykonawcę.

5. Wykonawca powierzający ściśle określoną część zamówienia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom zobowiązany jest wskazać nazwę (firmę) tych podmiotów, których Wykonawca zatrudni przy realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy koniecznym będzie zmiana podwykonawcy lub dalszych podwykonawców albo rezygnacja                                z dotychczasowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowi podwykonawcy potwierdzają spełnienie warunków w postępowaniu w co najmniej równym stopniu, co podwykonawcy z których usług zrezygnowano.

7. Zasada określona w pkt. 6 zastosowanie mieć będzie również w sytuacji gdy nastąpi zmiana lub rezygnacja z podmiotu na zasoby którego Wykonawca się powoływał.

8. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być uzależniona od przedłożenia i okazania Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w formie potwierdzenia wyciągu z rachunku bankowego Wykonawcy z którego wynikać będzie, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało wypłacone.

9. W przypadku gdy Zamawiający zaakceptował projekt umowy, a wypłata obejmuje należność podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez odsetek, Zamawiający ma prawo dokonać wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

10. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

11.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i/lub dalszym podwykonawcom jak za swoje własne.

§ 11

Osoby  reprezentujące strony w trakcie związania stron umową i w okresie gwarancji i rękojmi.

1. Strony umowy ustalają, że:

- roboty prowadzić będzie kierownik budowy  w osobie ....................., który oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa budowlanego
i przepisami wykonawczymi tego prawa, odpowiednie uprawnienia,

- osobami do kontaktów w zakresie realizacji umowy będą ze strony Zamawiającego……………………………….., a ze strony Wykonawcy …………….

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony
o osobach upoważnionych do działania na ich rzecz ,a wskazanych w ust. 1 lit „a” lub lit”b”.

§ 12

Warunki gwarancji i rękojmi

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (wykonane roboty, zastosowane materiały) na okres …… miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego.

- Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad (usterek).

- Strony ustalają, że udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty zostanie potwierdzone „Kartą Gwarancyjną”, którą Wykonawca przedłoży przy odbiorze robót i przed dostarczeniem faktury końcowej.

- Gwarancja obejmuje: nieodpłatny serwis i konserwację urządzeń przedmiotu umowy zamontowanych przez Wykonawcę; przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji  i konserwacji sieci oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie w ciągu e 12 godzin od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego  (jeżeli wada skutkuje pozbawieniem dostaw wody). W pozostałych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 4 dni. od zawiadomienia, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych w tym urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu wyznaczonego czasu od powiadomienia lub w przypadku wykonania napraw w sposób wadliwy, Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wówczas Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wynagrodzenia z kwoty zabezpieczenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w ciągu 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie lub faksem Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Usunięcie wad (usterek) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi za wady odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Na zamontowane urządzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję producenta.

17.W przypadku, gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, okres gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres jaki udziela producent materiału.

§ 13

Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

1.  Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych. Prawo do zastosowania kar będzie uzasadnione w przypadku wystąpienia poniżej zdarzeń.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie terminu realizacji umowy wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia;

2) za zwłokę w realizacji umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia;

4) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, a także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia,

5) za wady wynikłe z winy Wykonawcy, a nie dające się usunąć w wysokości 
10 % wartości całkowitej zadania,

6) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego
 w umowie,

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego
 w umowie.

4. Gdy naliczone kary umowne, przekroczą 10% – Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 5.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. W przypadku gdy zwłoka w przystąpieniu do rozpoczęcia robót przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz zlecić prace innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Strony ustalają, że Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający potrącał kary umowne, co skutkować dla Wykonawcy będzie, że należność podlegająca zapłacie, uwidoczniona na fakturze, będzie pomniejszona o wartość naliczonej kary, a podstawa naliczenia kary i  jej wysokość  będzie określona oświadczeniem Zamawiającego złożonym na piśmie.

8. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych, z zastrzeżeniem powyższego.

9. Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca i Zamawiający będą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.

10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10.000 zł. lub odstąpić od umowy.

11.Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez siebie szkody osobiste
 i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty  i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami  z  Zamawiającym

§ 14

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie a zwłoka w rozpoczęciu robót trwa dłużej niż 7 dni;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

- zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem technicznym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 15 dni od dnia, w którym strona powzięła wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za bezusterkowe roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4c, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami;

- Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości robót budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, w oparciu o aktualne ceny określone w wydawnictwie Sekocenbud.

§ 15

Ubezpieczenie robót

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas obowiązywania umowy polisę ubezpieczeniową, która została załączona do oferty.

2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający nie pokrywa kosztów:

1) ubezpieczenia placu budowy,

2) zabezpieczenia robót pod względem BHP,

3) zużycia wody i energii,

4) związanych z wyłączeniem ciągów pieszych i jezdnych,

5) wyłączenia mediów,

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez swojej pisemnej zgody.

§ 16

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

- Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy 
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) prowadzącej do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów oraz je wskaże.

- zmian teleadresowych Wykonawcy;

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych, które prowadzą do przedłużenia terminu zakończenia robót;

- zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, które prowadzą do przedłużenia terminu zakończenia robot;

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia i powodują wydłużenie terminu zakończenia robót;

- wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej;

- sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie,
 a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;

- gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- wystąpienia ewentualnych prac zamiennych lub nie wykonanych. Zamawiający dokona zmiany wartości umowy wg wskaźników ustalonych przez strony umowy  podstawowego kosztorysu umownego;

- konieczności zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu określonego w § 3 pkt. 2 o okres niezbędny do realizacji w/w robót.

- Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Zakres wykonywanych robót musi być tożsamy z zakresem zmienianego podwykonawcy.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Rozwiązywanie sporów powstałych w związku z realizacją umowy

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. Postępowanie ugodowe nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc, licząc od dnia zgłoszenia.

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1, Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami   z  Zamawiającym.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Dla celów niniejszej umowy wszelkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub przewidziane przez nią, będą doręczane na adres podany w komparycji Umowy. Do czasu doręczenia poinformowania o zmianie tych danych doręczenie uważane jest za skuteczne na adres dotychczasowy.

8. Integralną część umowy stanowią: dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 	Wykonawca

Załączniki:

– dokumentacja projektowa;

– oferta Wykonawcy;

- opłacona (na cały okres trwania umowy) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

– specyfikacja istotnych warunków zamówienia.