Zał. nr 3 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu .................................... 2014 r. pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy, pod numerem                         KRS 0000102352

Wysokość kapitału zakładowego 12.459.121,80 PLN

NIP 559-000-49-92, Regon 090522228,

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Andrzeja Kozłowskiego

a Firmą ..................................................................................................................................... tel./fax: .... ..............., ......................, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego                                w Sądzie Rejonowym w .................. pod nr .................,

Kapitał zakładowy w wysokości ……………..,

NIP ……………….., Regon ...........................,

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

..............................................................................

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 1.     Przedmiot Umowy

1.	Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na  teren Mechanicznej Oczyszczani Ścieków,                        ul. Bydgoska 1 w Świeciu, wykonania montażu oraz uruchomienia wszystkich urządzeń, których szczegółowy wykaz zawiera SIWZ, zwanymi „Urządzeniami”                   (zaś osobno każde „Urządzeniem”) wraz z przeprowadzeniem rozruchów                              i uzyskaniem parametrów gwarantowanych pracy każdego z Urządzeń, ze sporządzeniem dokumentacji eksploatacyjnej dla każdego Urządzenia, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi                    i konserwacji Urządzeń, a Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w ofercie Wykonawcy               z dnia ………… .

2.	Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  Umowy  na  podstawie warunków SIWZ wraz               z załącznikami (stanowiącej wraz z ofertą Wykonawcy integralną część umowy). Dostawca potwierdza, iż SIWZ wraz z załącznikami jest kompletna do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Jakiekolwiek odstępstwa od SIWZ i oferty Wykonawcy wymagają uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego.

3.   Wykonawca dostarczy Urządzenia na teren budowy w rozumieniu ustawy                       z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623  z  późniejszymi zmianami), tj. teren Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków  położony przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie (zwany dalej „Terenem Budowy”).

4.	Wykonawca oświadcza, iż znana mu jest konieczność dokładnego wykonania przedmiotu Umowy i  niniejszym  zobowiązuje  się  do  zachowania  szczególnej  staranności  i  dokładności  przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, ponosząc całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.

Przez prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się doprowadzenie przedmiotu Umowy do stanu pełnej używalności zgodnie z jego przeznaczeniem,                      w tym osiągnięcie pełnej funkcjonalności.

5.	Wykonawca  ma   obowiązek  udzielić  wyczerpującej  i   satysfakcjonującej  Zamawiającego odpowiedzi w tym przekazać wszelkie informacje i materiały                     w wersji elektronicznej i papierowej na każde zapytanie Zamawiającego, które może zostać przesłane na piśmie lub drogą elektroniczną, dotyczące Urządzeń lub związane z niniejszą umową w terminie nie dłuższym  niż  w  ciągu  dwóch  (2)  dni  licząc  od  dnia  dostarczenia  zapytania  przez Zamawiającego do Wykonawcy.

6.	Wykonawca jest zobowiązany podejmować ze swojej strony oraz inicjować podejmowanie przez Zamawiającego wszelkich działań i  czynności mających na  celu prawidłowe i  terminowe wykonanie  przedmiotu  Umowy.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  z  własnej inicjatywy  i  z  odpowiednim do  okoliczności wyprzedzeniem kierować  do  Zamawiającego zapytania, wnioski                     o udostępnienie danych i informacji, a także dokonać i przeprowadzić wszelkie                 niezbędne czynności, działania, ustalenia oraz pozyskać informacje i dane związane                  z wykonaniem przedmiotu Umowy lub niezbędne dla jego prawidłowej realizacji.

§ 2.     Oświadczenia i zapewnienia

Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:

1.    posiada potencjał osobowy, finansowy, produkcyjny i techniczny niezbędny dla terminowego wykonania niniejszej Umowy;

2.	podejmie wszelkie i wszystkie działania zmierzające do terminowego i należytego wykonania wszystkich jego zobowiązań przyjętych niniejszą Umową;

3.	wykona przedmiot Umowy z najwyższą starannością, działając zgodnie                           z obowiązującymi przepisami prawa i normami, kierując się wyłącznie interesem Zamawiającego;

4.	wykona   przedmiot   Umowy   w   sposób   zapewniający   Zamawiającemu   optymalizację technologiczną i kosztową w zakresie procesu oczyszczania ścieków                    i gospodarki odpadami na etapie eksploatacji części mechanicznej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków;

5.     zachowa i będzie przestrzegał wszelkich przepisów  prawa i norm w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów p.poż.;

6.	wszelkie  materiały  użyte  do  wykonania  niniejszej  Umowy  stanowią  jego  nieograniczoną własność oraz, że nie są one obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich oraz będą spełniały wszystkie wymagania dotyczące materiałów stosowanych do produkcji tego typu towarów, stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych,

7.	wszelkie narzędzia i sprzęt użyty do wykonania niniejszej Umowy będą odpowiedniej ilości i jakości, nowe będą posiadały stosowane atesty oraz będą spełniały wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

8.	każda osoba zatrudniona przez Wykonawcę do wykonania niniejszej Umowy będzie posiadała odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac, które wykonuje, będzie zatrudniona zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, będzie odpowiednio przeszkolona, w tym w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie posiadała aktualne badania lekarskie oraz zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia i sprzęt ochrony osobistej;

9.     dostarczone urządzenia będą nowe oraz będą pochodzić w całości od jednego producenta posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski;

10.     dostarczone urządzenia nie są prototypami;

11.     podczas realizacji  zamówienia podejmie współpracę z Wykonawcą wykonującym prace budowlane na Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków, a który został wyłoniony                       w drodze odrębnego przetargu;

12.     w trakcie prac wydzieli strefę bezpieczeństwa, a prowadzone prace nie będą zakłócały pracy oczyszczalni ścieków, ani nie będą wpływały na pogorszenie parametrów jakości oczyszczanych ścieków i zostanie zachowana ciągłość procesów zachodzących na oczyszczalni ścieków, w tym również ruch pojazdów.

§ 3.     Podwykonawcy.

- Wykonawca wykona następujący zakres zadania za pomocą niżej wymienionych podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jeżeli umowa będzie wykonywana z udziałem podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                         z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za , które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 4.     Terminy

1.        Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)  rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy – w dacie zawarcia mowy;

2)  rozpoczęcie dostaw Urządzeń – od dnia ………….;

3) zakończenie dostaw, wykonanie montażu i uruchomienie urządzeń oraz zakończenie rozruchu technologicznego - do dnia ……….;

4) szkolenia pracowników Zamawiającego – niezwłocznie po montażu i uruchomieniu każdego Urządzenia.

2.	Zamawiający ma  prawo do jednostronnego przesunięcia terminów wskazanych               w  ust. 1 powyżej, przy czym łączny okres, o jaki Zamawiający może przesunąć poszczególne terminy nie może spowodować przesunięcia wykonania montażu i rozruchu Urządzeń poza ………… 2015 r. Przesunięcie terminów nastąpi w drodze pisemnego powiadomienia ze strony Zamawiającego. W przypadku przesunięcia terminów zgodnie             z niniejszym ust. 2, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o zapłatę jakichkolwiek kwot kosztów lub wydatków lub dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zmianą terminów.

§ 5.   Kontrole. Jakość.

Zamawiający ma  prawo w  każdym czasie do  prowadzenia kontroli wykonania  przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym sprawdzania jakości materiałów i Urządzeń, warunków transportu i przechowywania, w szczególności na Terenie Budowy, kontroli montażu Urządzeń wykonywanego przez  Wykonawcę oraz  terminowości wykonywania niniejszej Umowy w  tym zakresie. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Zamawiającemu wszelkie dane i  informacje dotyczące montażu Urządzeń oraz udzielić wszelkich wyjaśnień w tym zakresie. W razie stwierdzenia niezgodności materiału lub Urządzeń z obowiązującymi przepisami, normami   lub   SIWZ   czy   stwierdzenia   niekompletności,   błędów,   sprzeczności w dokumentach, o których mowa powyżej, lub zastrzeżeń odnośnie stanu materiałów lub Urządzeń, Zamawiający ma prawo odmówić, na piśmie, akceptacji materiału lub Urządzenia, w tym odrzucić dostawę lub możliwość montażu. Wszelkie koszty i ryzyko odmowy akceptacji ponosi Wykonawca, a Zamawiający zachowuje prawo do kary umownej. Niezależnie od powyższego, Wykonawca natychmiast usunie stwierdzone przez Zamawiającego niezgodności i natychmiast poinformuje Zamawiającego na piśmie o wykonanych czynnościach naprawczych.

§ 6.     Dostawa na Teren Budowy

1.     Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Urządzeń na Teren Budowy w terminach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy.

2.      Na co najmniej 5 (pięć) dni przed dostawą Urządzeń Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o dokładnym czasie dostawy na Teren Budowy.

3.	Wykonawca odpowiednio opakuje i zabezpieczy każde z Urządzeń na czas transportu na Teren Budowy  oraz  na  czas  jego  składowania na  Terenie  Budowy                             w  szczególności w  sposób chroniący każde z Urządzeń przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz oddziaływaniem innych czynników zewnętrznych w czasie transportu oraz składowania na Terenie Budowy.

4.	Wykonawca  oznaczy  także  każde  z  Urządzeń  w  sposób  czytelny,  trwały                     i  odporny,  w szczególności  na  warunki  atmosferyczne. Informacja  będzie  zawierała  nazwę  każdego  z Urządzeń i firmę Wykonawcy.

5.	Zamawiający przy dostawie wskaże Wykonawcy miejsce na Terenie Budowy  w celu złożenia każdego z Urządzeń po jego dostawie.

6.       Wykonawca zapewnia załadunek, transport Urządzeń oraz ich rozładunek na  Terenie Budowy.

Wykonawca ponosi koszt załadunku, transportu i rozładunku oraz ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia każdego z Urządzeń w czasie załadunku, transportu i rozładunku.

§ 7.     Warunki przyjęcia Urządzeń na Terenie Budowy

1.	Zamawiający potwierdzi w dniu dostawy, dostawę, rozładunek Urządzeń lub Urządzenia oraz jego złożenie na Terenie Budowy przez Wykonawcę. Potwierdzenie takie nie stanowi jednakże dowodu badania jakościowego Urządzenia oraz potwierdzenia, że dostawa jest kompletna, a Urządzenia zostały wykonane oraz opakowane zgodnie z Umową. Potwierdzenie zostanie dokonane w protokole przyjęcia na Teren Budowy, który wymaga podpisu Wykonawcy oraz Zamawiającego.

2.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w  dniu dostawy ostatniej partii Urządzeń całościową  i  kompletną  dokumentację  eksploatacyjną  dotyczącą  każdego  Urządzenia,  w szczególności wszelkie wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentację techniczną (w szczególności schematy połączeń, rysunków, planów), dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje  użytkowania,  dokumenty  gwarancyjne  i  wszelkie  inne  dokumenty  techniczne i jakościowe dotyczące dostarczonych Urządzeń i wykonanych prac montażowych, przy czym dokumentacja ta ma być sporządzona w języku polskim i dostarczona w 3 (trzech) egzemplarzach  w  wersji  papierowej  i  w  edytowalnej  wersji  elektronicznej  (dokumenty tekstowe w formacie DOC, rysunki w formacie DWG).

3.	W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy dostarczonymi Urządzeniami lub   dostarczoną  dokumentacją  eksploatacyjną,   a   postanowieniami  niniejszej  Umowy,  w	szczególności   przy   braku   przekazania   Zamawiającemu   kompletu   dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej Urządzenia zgodnie z ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo odrzucić dostawę Urządzeń                  z prawem do żądania zapłaty stosownych kar umownych. Okoliczność ta zostanie określona w protokole, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Odrzucenie dostawy                 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy w całości.

§ 8.     Montaż

1.       Wykonawca przystąpi do montażu oraz zakończy montaż Urządzeń w terminie wskazanym zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy.

2.	Do  obowiązków  Zamawiającego  związanych  z  montażem  Urządzeń  należy  zapewnienie i przygotowanie na Terenie Budowy odpowiedniego miejsca na montaż każdego z Urządzeń i udostępnienie w terminie wskazanym zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy tak przygotowanych miejsc Wykonawcy celem wykonania montażu Urządzeń.

3.       Do obowiązków Wykonawcy związanych z montażem Urządzeń należy:

1)	montaż każdego z  Urządzeń zgodnie z wymogami SIWZ, wskazówkami                i zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z dokumentacją każdego Urządzenia;

2) skoordynowanie swoich prac związanych z montażem każdego z Urządzeń                    z pracami Zamawiającego  i  innych  osób  zatrudnionych  przez  Zamawiającego oraz Wykonawcą prac budowlanych;

3) utrzymanie  porządku  w  miejscach  prowadzenia  montażu  oraz  innych  miejscach zajmowanych, czy  używanych przez  Wykonawcę w  ramach wykonywania niniejszej Umowy;

4)	wykonanie wszelkich innych czynności mających na celu terminowy, sprawny, zgodny z przepisami prawa i niezakłócony montaż każdego z Urządzeń;

5) uczestniczenie w naradach na Terenie Budowy organizowanych przez Zamawiającego

- jeśli poruszane zagadnienia w ocenie Zamawiającego wymagają obecności przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 (trzy)- dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie narady na Terenie Budowy, na której wymagana jest obecność Wykonawcy.

4.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie montażu każdego                                  z poszczególnych Urządzeń. Zamawiający w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru wstępnego montażu Urządzeń. Odbiór wstępny montażu każdego Urządzenia ma na celu sprawdzenie posadowienia              i zespolenia mechanicznego Urządzenia oraz wstępne sprawdzenie sprawnego mechanicznego działania Urządzenia w ramach Działającej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków oraz zostanie potwierdzony protokołem odbioru wstępnego montażu Urządzenia bez zastrzeżeń, który wymaga podpisów ze strony Zamawiającego i ze strony Wykonawcy.

5.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wstępnego montażu Urządzeń: wad Urządzeń lub wad w montażu Urządzeń, Zamawiający może:

1)    jeżeli wady umożliwiają prowadzenie przez Zamawiającego dalszych prac związanych z przedmiotem zamówienia

- dokonać odbioru z wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunięcie wad, nie dłuższego niż 7 (siedem) dni, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oraz zapłaty kar umownych; Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do ponownego odbioru             i wówczas Zamawiający dokona odbioru w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia; w przypadku usunięcia wad w terminie Zamawiający nie naliczy kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania montażu;

2)	jeżeli   wady   uniemożliwiają  prowadzenie  przez   Zamawiającego  dalszych   prac związanych z przedmiotem zamówienia – odmówić odbioru z wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunięcie wad, nie dłuższego niż               3 (trzy) dni roboczych, zachowując jednocześnie prawo domagania się  od  Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej    z  opóźnienia  oraz  zapłaty  kar  umownych;  Wykonawca  zgłosi  ponownie gotowość do ponownego odbioru               i wówczas Zamawiający dokona odbioru w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia; w przypadku usunięcia wad w terminie Zamawiający nie naliczy kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania montażu.

6.	Podpisanie protokołu odbioru wstępnego montażu poszczególnych Urządzeń bez zastrzeżeń przez Zamawiającego nastąpi pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę prawidłowego posadowienia i zespolenia mechanicznego Urządzenia oraz stwierdzenia przez Zamawiającego, że Urządzenie działa sprawnie mechanicznie po jego uruchomieniu.

7.    Przed podpisaniem protokołu odbioru wstępnego każdego Urządzenia, Wykonawca przeprowadzi w  siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w  zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji każdego z Urządzeń w terminie ustalonym z Zamawiającym dla wszystkich Urządzeń oraz zgodnie                   z wymaganiami określonymi w przekazanej dokumentacji eksploatacyjnej Urządzeń,     o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy. Szkolenie pracowników Zamawiającego będzie udokumentowane listą  obecności podpisaną przez przeszkolonych pracowników.

8.	W zakresie montażu poszczególnych Urządzeń Wykonawca może posłużyć się osobami trzecimi posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie montażu Urządzeń z tym zastrzeżeniem, że powierzenie osobom trzecim montażu Urządzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż każda osoba trzecia, której powierzy wykonania montażu poszczególnych Urządzeń należycie i w sposób zgodny z całą Umową dokonana tego montażu. W celu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie informacje dotyczące osoby trzeciej i zakresu powierzonych jej prac montażowych, a także kwalifikacji i doświadczenia. Zamawiający nie odmówi wyrażenia zgody bez uzasadnionej przyczyny. Zgoda Zamawiającego na zatrudnienie osoby trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy także w zakresie powierzonym do wykonania przez osoby trzecie i w tym zakresie wyłącznie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wybór osoby trzeciej. Za działania i zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posłuży się do montażu Urządzeń, Wykonawca odpowiada jak za swoje działanie lub zaniechanie.

§ 9.     Rozruchy. Odbiór końcowy

1.	W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wstępnego montażu bez zastrzeżeń w odniesieniu do wszystkich Urządzeń następuje rozruch mechaniczny i hydrauliczny, a następnie technologiczny.

2.   Po zakończeniu rozruchu technologicznego, wykonaniu pomiarów i osiągnięciu właściwych parametrów oraz po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w toku rozruchu technologicznego Strony przystąpią do dokonania odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego nastąpi przegląd wykonania przedmiotu Umowy                   z udziałem Stron oraz potwierdzenie usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w toku rozruchu technologicznego. Przegląd i odbiór końcowy zostaną rozpoczęte                w terminie do 5 (pięciu) dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Jeżeli w toku przeglądu wykonania przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone   jakiekolwiek   wady   wówczas   Zamawiający  odmawia   dokonania   odbioru końcowego, a w protokole z czynności odbiorowych określone zostaną zastrzeżenia ze strony Zamawiającego oraz wyznaczony termin ich usunięcia. Ponowne zgłoszenie do odbioru końcowego i procedura tego odbioru końcowego przebiega zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 2, z tym, że do odbioru końcowego Zamawiającego przystępuje w terminie do 5 (pięciu) dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę po usunięciu wad.

§ 10.     Wynagrodzenie. Zapłata wynagrodzenia

1.	Tytułem wynagrodzenia za wykonanie Umowy w zakresie określonym Zamawiający zapłaci Wykonawcy stałe, nie podlegające żadnym zmianom lub korektom, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  …………………. złotych. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie brutto wynosi ………………… zł.

2.	Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

3.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jednorazowo po całkowitym wykonaniu zamówienia tj. dostawie, montażu                             i uruchomieniu urządzeń.

4.	W każdym przypadku zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej do Zamawiającego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

4.        Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, którym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie,  posiadający NIP 559- 000-49-92.

5.       Kwota   wynagrodzenia   obejmuje   wszelkie   czynności   określone   niniejszą   Umową, obowiązującymi przepisami prawa lub okolicznościami wykonywania przedmiotu Umowy. W celu uchylenia wątpliwości strony wskazują, że Zamawiający nie jest zobowiązany do pokrycia Wykonawcy jakichkolwiek wydatków i kosztów, jakie on poniesie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

§ 11.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.    Strony ustanawiają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, tj. w wysokości ......... zł (słownie: ........./100).

2.     Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ............

3.    Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie              30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego (od którego liczony jest początek biegu terminu gwarancji).

4.     Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 15 dni po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

§ 12.   Gwarancja jakości. Rękojmia za wady

1.	Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie                       z zasadami wiedzy technicznej,  obowiązującymi  normami  i   przepisami  prawa   i   warunkami  określonymi w SIWZ.

2.        Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi  za wady.

3.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

- …………. m-ce na wyposażenie mechaniczne (nie mniej niż 24 m-ce),

- …………. m-cy na wyposażenie elektryczne (nie mniej niż 12 m-cy).

Powyższe terminy liczone są od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Gwarancja nie obejmuje części zużywających się.

W przypadku, w którym producent danego Urządzenia udziela gwarancji jakości na okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, wówczas okres gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę będzie równy temu dłuższemu okresowi gwarancji.

4.	Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

5.	Wszelkie wady i usterki powstałe lub ujawnione w okresie gwarancji jakości                    i w okresie rękojmi za wady zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie                         i niezwłocznie, bez względu na koszt   usunięcia.  Jeżeli   jest   to   uzasadnione   zakresem   wad   Wykonawca   przedstawi Zamawiającemu do  akceptacji  plan  naprawy  mając  na  uwadze  terminy  usuwania  wad. Zamawiający może  odrzucić plan  naprawy,  jeżeli  jego  zdaniem  Wykonawca zaproponował nieuzasadnione terminy usunięcia wady i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad.

6.       Ocena wad, zabezpieczenie miejsca powstania wad i rozpoczęcie ich usuwania nastąpi    w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin licząc od chwili zawiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, a zakończenie nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju usterki lub wady, zgodnie z ust. 5 i ust. 7 niniejszego paragrafu oraz możliwości technicznych ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady lub usterki. Jeżeli Wykonawca wykaże konieczność wydłużenia terminu wskazanego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, w szczególności  w sytuacji konieczności  zapewnienia  części  zamiennych,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie terminu usunięcia wad lub usterek. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie lub nie przystąpienia do oceny lub zabezpieczenia lub usuwania wady w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia własnym staraniem lub przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz żądania zwrócenia przez Wykonawcę wszelkich poniesionych kosztów i wydatków oraz zapłacenia kary umownej, przy czym kara umowna jest liczona do czasu usunięcia wady lub usterki w ramach wykonania zastępczego.

7.    Wszelkie wady lub usterki ograniczające prawidłową pracę Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody w mieniu, jak również w innych przypadkach nie  cierpiących zwłoki będą usuwane w  terminie możliwie jak  najszybszym jednostronnie określonym przez Zamawiającego stosownie do rodzaju wady lub usterki i jej rozmiaru.

8.        Usunięcie wad stwierdzone będzie zawsze protokolarnie z udziałem obu Stron.

9.	Okres gwarancji jakości i  rękojmi za  wady ulega zawsze przedłużeniu o  okres od daty zgłoszenia wad lub usterki do daty protokołu stwierdzającego usunięcie wady lub usterki. Na elementy nowe bez wad gwarancja jakości i rękojmia za wady biegną na nowo od daty protokołu stwierdzającego usunięcie wad. W  przypadku wystąpienia wad w  tym samym elemencie po raz drugi wymagana jest zawsze wymiana na nowy, wolny od wad.

10.   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad lub usterek oraz za wszelkie szkody spowodowane wystąpieniem wad lub usterek.

11.     W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo alternatywnego wyboru uprawnień wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi.

12.	Zamawiający może wezwać Wykonawcę na komisyjne przeglądy gwarancyjne, które mogą się odbywać w okresie obowiązywania gwarancji jakości nie częściej niż co 6 (sześć) miesięcy, przy czym:

1)	datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie za 7 (siedmio)-dniowym wyprzedzeniem;

2)     do  obowiązków  Wykonawcy  należy  uczestniczenie  w  przeglądach  gwarancyjnych.

Niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności                             i skuteczności ustaleń dokonanych podczas takiego przeglądu.

Z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół wraz                 z listą wad lub usterek nieusuniętych przez Wykonawcę pomimo ich wcześniejszego zgłoszenia oraz wad lub usterek ustalonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego,                z określeniem przez Zamawiającego terminu    ich    usunięcia    z    uwzględnieniem    terminów    określonych    w    niniejszym paragrafie.

§ 13.   Kary umowne

1.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	karę  umowną  za  niedotrzymanie  każdego  z  terminów  wykonywania  przedmiotu Umowy określonych w § 4 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia;

2)	karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wady stwierdzonej przy odbiorze lub ujawnionej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia;

3)	za  niedotrzymanie terminu usunięcia wad  i  usterek stwierdzonych przy  odbiorze wstępnym montażu Urządzeń zgodnie z § 8 Umowy lub odbiorze końcowym zgodnie z § 9 Umowy lub ujawnionej w okresie gwarancji jakości             i rękojmi za wady w wysokości w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego zgodnie z Umową terminu usunięcia wady;

4)	karę umowną za odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto;

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3.    Zamawiający uprawniony jest do potrącenia ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań z wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

4.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto

§ 14.   Odstąpienie od Umowy

1.	Zamawiający,  niezależnie  od  przypadków  określonych  w  Kodeksie  cywilnym,  ma  prawo odstąpienia od całości albo części Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w przypadku, w którym:

1)	Wykonawca opóźnia się z dostawą kompletu Urządzeń o więcej niż                   14 (czternaście) dni kalendarzowe w stosunku do terminu końcowego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

2)	Wykonawca opóźnia się z zakończeniem montażu i uruchomieniem Urządzeń o więcej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych w stosunku terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

3)	Zamawiający  stwierdził,  że  Wykonawca wykonuje  któreś  Urządzenie  lub  montaż któregoś   z   Urządzeń   wadliwie   lub   niezgodnie   z   Umową, w   szczególności z SIWZ;

4)	Zamawiający  stwierdził,  że  Wykonawca  narusza  przepisy  prawa  lub  postanowienia niniejszej Umowy, a także jeżeli oświadczenia Wykonawcy złożone w § 2 Umowy okazały się nieprawdziwe;

5)	Wykonawca  nie  przedstawia  Zamawiającemu  dokumentów  wymaganych  zgodnie  z niniejszą Umową;

6)     został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wniosek                         o wszczęcie postępowania  naprawczego,  podjęta  została  decyzja                         o  rozwiązaniu  i  likwidacji Wnioskodawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy przeznaczonego do wykonania niniejszej Umowy.

2.	W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zażądać od  Wykonawcy dostawy i wydania każdego w pełni wykonanego Urządzenia i części zamiennych, choćby nie były dostarczone na Teren Budowy, a Wykonawca wyda Zamawiającemu na jego żądanie każde w pełni wykonane Urządzenie i części zamienne, choćby nie były dostarczone na Teren Budowy, i dokona ich dostawy na swój koszt i ryzyko zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego na Teren Budowy.         W  przypadku odstąpienia od  Umowy  i  dostarczenia Urządzeń przez  Wykonawcę, rozliczenie Stron nastąpi po tym, jak Zamawiający (samodzielnie lub przez osoby trzecie) dokona montażu dostarczonych przez Wykonawcę Urządzeń albo dostarczonego przez Wykonawcę Urządzenia, w zależności od okoliczności. Rozliczenie nastąpi po cenach zakupu każdego Urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę. W przypadku, w którym dostarczone przez Wykonawcę Urządzenie nie nadaje się do montażu lub nie spełnia wszystkich wymaganych niniejszą Umową parametrów, wówczas Zamawiający dokonuje zwrotu Urządzenia na rzecz Wykonawcy na  jego  koszt i  ryzyko.   W  przypadku opisanym   w  zdaniu bezpośrednio poprzedzającym  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  zapłaty  jakiejkolwiek  kwoty  na  rzecz Wykonawcy obejmującej wartość zwróconego Urządzenia.

§ 15. Poufność

W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także bezterminowo po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa  Zamawiającego, treści  niniejszej  Umowy,  sposobu  wykonania  oraz  montażu Urządzeń, stanu   technicznego, technologicznego oraz warunków pracy Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków, istotnych informacji technicznych i handlowych przekazanych lub uzyskanych w ramach niniejszej Umowy i podczas jej wykonywania. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do informacji przekazywanych w sytuacji, w których obowiązek ujawnienia odpowiednich informacji wynika z  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji innego właściwego organu władzy publicznej. Zamawiający                          i Wykonawca oświadczają, że są świadomi odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstw stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,                       a określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszystkie osoby, którym Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu Umowy przestrzegały postanowień niniejszego paragrafu w całym zakresie.

§ 16.   Postanowienia dodatkowe

1.     Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z  Wykonawcą jest:

Pani Wioletta Jasnosz, telefon: 52) 33 24 596; e-mail:  wioletta.jasnosz@zwik.com.pl.

2.	Przedstawicielem Dostawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

……………………………, telefon: ………………………, e-mail:……………….

3.	O zmianie osoby wymienionej w ust. ust. 1 i 2 powyżej, Strona jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Do czasu otrzymania takiej informacji czynności dokonane przez osobę i wobec tej osoby są skuteczne. Zmiana taka nie będzie zmianą niniejszej Umowy.

4.    	Wykonawca  jest  zobowiązany  na  bieżąco  utrzymywać  porządek  na  Terenie  Budowy  oraz w jego otoczeniu, a także usunąć z Terenu Budowy wszelkie odpady wytworzonych przez Wykonawcę z związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zgodne  z   prawem zagospodarowanie odpadów. Usunięcie wszelkich urządzeń Wykonawcy oraz wszystkich materiałów lub sprzętu, które są zbędne w związku z zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy następuje na bieżąco, ostatecznie zaś przed odbiorem końcowym.

§ 17.   Postanowienia końcowe

1.        W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3.      Wykonawca odpowiada za prawdziwość i wykonalność zapewnień i oświadczeń złożonych w § 2 niniejszej Umowy.

4.	Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostawy Urządzeń i ich montaż nie naruszą praw własności intelektualnej i innych podlegających ochronie praw osób trzecich. W przypadku, gdyby  osoba  trzecia  zgłosiła  jakiekolwiek  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu naruszenia takich praw, Wykonawca jest zobowiązany  w porozumieniu z Zamawiającym do roszczeniami zgłaszanymi wobec Zamawiającego lub zabezpieczenia słusznych roszczeń. W każdym przypadku Wykonawca przystąpi do sprawy sądowej po stronie Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

5.	Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich i wszystkich roszczeń osób trzecich, niezależnie od ich rodzaju i rozmiaru, jakie dotyczyć będą wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, iż osoby te nie będą żądały zaspokojenia takich ich roszczeń od Zamawiającego.

6.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią praw, w tym wierzytelności przysługujących jej wobec drugiej Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

7.     Nieważność,  niezgodność  z  prawem  lub  niewykonalność  jakiegokolwiek                         z  postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność, zgodność z prawem             i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

8.	Nagłówki użyte w niniejszej Umowie mają na celu jedynie zapewnienie łatwiejszego wglądu w jej treść i nie wpływają na jej interpretację.

9.     Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania lub interpretacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

11.	W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy Zakładowego regulaminu udzielania zamówień, kodeksu cywilnego i innych ustaw.

12.    Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po                 1 (jednym) egzemplarzu Umowy dla każdej Strony.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA